## Sheet1
附件1
运城市2025年以工代赈示范工程中央预算内投资计划申报表
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数（非人次） | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目计划采取的劳务组织模式（必填） | 备注
[23 empty] | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模
[10 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元）
|  | 运城市 |  |  | …… | …… |  |  | 总投资 | 2285.03 | [8 empty] | 348 | 701.63 | 348 | 7 | 27 | 65
[9 empty] | 中央预算内投资 | 1853 |  |  | 1853
[9 empty] | 地方预算内投资 | 432.03
其他地方财政性建设资金
其他投资
1 | 运城市 | 平陆县 | 平陆县部官镇以工代赈道路硬化建设项目 | 改建 | 改造既有道路路面，新建排水管网，砌筑浆砌石挡墙及其他附属设施 | 改造道路10515米，新建排水管网400米，砌筑浆砌石挡墙400米及其它附属设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 985.27 | …… | …… |  | 直接投资 | 平陆县部官镇人民政府 | 吕世奇 | 平陆县发展和改革局 | 杨彦超 | 172 | 311.17 | 172 | 3 |  |  | 公益类 | 通过竞争性磋商委托施工企业+乡镇政府+村委会+当地群众
[9 empty] | 中央预算内投资 | 800 | …… | …… | 800
[9 empty] | 地方预算内投资 | 185.27
其他地方财政性建设资金
其他投资
3 | 运城市 | 绛县 | 绛县横水镇乔寺村以工代赈基础设施建设项目 | 改建 | 改造既有道路路面，新建排水管网，砌筑浆砌石挡墙及其他附属设施 | 改造道路2847米，排水管网300米，人行道铺装250米，路堤边坡防护352米及其它附属设施。 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 总投资 | 302.86 | …… | …… |  | 直接投资 | 绛县横水镇镇人民政府 | 李勃 | 绛县发展和改革局 | 李明 | 46 | 80.36 | 46 | 2 |  |  | 公益类 | 通过竞争性谈判委托施工企业+村委会+村民理事会+当地群众
[9 empty] | 中央预算内投资 | 253 | …… | …… | 253
[9 empty] | 地方预算内投资 | 49.86
其他地方财政性建设资金
其他投资
4 | 运城市 | 夏县 | 夏县泗交镇王家河村茶叶产业基础设施以工代赈示范项目 | 改建 | 在王家河村建设护路坝。含浆砌石、砂石回填，土方回填等 | 本项目在王家河村建设护路坝，护路坝长度为10070米，新做混凝土路面1567平方米，新建拱桥2座。内容包含浆砌石15189立方米,砂石回填3916立方米，土方开挖回填15123立方米。 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 总投资 | 996.9 |  |  |  | 直接投资 | 夏县泗交镇人民政府 | 任金茹 | 夏县发改局 | 李彦平 | 130 | 310.1 | 130 | 2 | 27 | 65 | 公益类 | 村民自建：村委会+村民理事会+当地群众
[9 empty] | 中央预算内投资 | 800 |  |  | 800
[9 empty] | 地方预算内投资 | 196.9
其他地方财政性建设资金
其他投资
注：1.项目计划采取的劳务组织模式可填：“通过招投标委托施工企业+乡镇政府+村级劳务合作社+当地群众”“通过招投标委托施工企业+乡镇政府+村委会+当地群众”“通过招投标（议标）委托村级劳务合作社+……+当地群众”等。 2.日常监管直接责任单位一般为各县发展改革部门，监管责任人为单位主要领导，不能填具体办事人员；项目（法人）单位一般为乡镇政府，项目责任人一般为乡镇政府主要领导，不能填具体办事人员。 3.项目名称应与立项批复文件一致。 4.部门和地方采取的资金安排方式一般为直接投资。 5.“建设规模汇总”不填数据和单位，字数不超过80字；“建设内容汇总”中涉及的数据和单位，请统一格式，可按厘米、米、公里、平方米、立方米等格式填报，字数不超过80字。